## ВОР (черновик)
Раздел | Подраздел | Наименование работы | Ед. изм. | Объём | Шифр документа | № листа | Исходное проектное значение | Формула расчёта | Статус проверки | Комментарий
Раздел 5. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 5.1. Устройство монолитных перекрытий | Бетон монолитный БСМ В25 W4 F75 ГОСТ7473-2010, перекрытие | м³ | 93.0 | 5235-1-9-КЖ2.1 | 1 | 93 м³ (поз. 'монолитные сечения ( h=220 мм) — БСМ В25 W4 F75 ГОСТ7473-2010') | 93 х 1.0 | Черновой | Источник: таблица 'Материалы', bbox=(1838.04, 57.280000000000086, 2358.8399999999997, 814.03)
Раздел 5. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 5.2. Заделка (зачеканка) швов между сборными плитами | Зачеканка швов между плитами, БСМ В25 W4 F75 ГОСТ7473-2010 | м³ | 24.0 | 5235-1-9-КЖ2.1 | 1 | 24 м³ (поз. 'зачеканка швов между плитами( 5 и 15мм и сечения по фрагментам на листе 2 ) — БСМ В25 W4 F75 ГОСТ7473-2010') | 24 х 1.0 | Черновой | Источник: таблица 'Материалы', bbox=(1838.04, 57.280000000000086, 2358.8399999999997, 814.03)
Раздел 6. Металлоконструкции и армирование | 6.1. Арматура монолитных конструкций | Армирование монолитных участков перекрытия (по спецификации листа) | т | 7.853 | 5235-1-9-КЖ2.1 | 1 | 7853.0 кг (столбец 'Всего' сводной ведомости) | 7853.0 х 0.001 | Требует уточнения | Автоматически: пройти сверку суммы позиций спецификации до подтверждения (см. cross_check_steel)

## Журнал сверки
Автоматическая сверка: ведомость расхода стали
Сумма масс по позициям спецификации, кг | 7631.38
Итого по сводной ведомости 'Всего', кг | 7853.0
Расхождение, кг | 221.62
В пределах допуска? | НЕТ — требуется решение ГИП
Позиции, учтённые в сумме | 12, 10, сг1, сг2, сг3, сг4, сг5, сг6, П1, Ф1, Х8, , 8, 6, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7,
Вероятная причина расхождения (лист 5235-1-9-КЖ2.1): позиция 'КР1' (Каркас плоский, 231 шт., ссылка на документ 5235-1-1-КЖ2.1.И-КР1) учтена в сводной ведомости, но её масса не детализирована в 'Спецификации к армированию' этого листа (только кол-во штук). Требуется решение: включать КР1 в объём армирования по этому листу или указывать отдельной позицией со ссылкой на документ КР1.